## Entregables semanales
Cronograma de DISEÑO — UI Intranet CGN · Entregables cada miércoles (jun–ago 2026)
Semana | Miércoles de entrega | Foco de la semana | Entregables de diseño | Días
Semana 1 | 17 jun 2026 | Fundación de diseño (IA + sistema visual) | • Arquitectura de información: Mapa del sitio + flujos principales de la intranet (D0.1) • Dirección visual: Moodboard (identidad CGN + GOV.CO) (D0.2) • Estilos base: Paleta, tipografía (Nunito Sans/Verdana), grilla y espaciado (D0.3) • Iconografía: Set de íconos alineado al Kit UI (D0.4) | 5
Semana 2 | 24 jun 2026 | Componentes transversales | • Barra superior + accesibilidad: Mockups con estados (D1.1) • Cabecera CGN (cabezote) + buscador: Mockup desktop y responsive (D1.2) • Menú de navegación: Mockups: desktop, mega menú y responsive (D1.3) • Miga de pan: Mockup (2 y 3+ niveles) (D1.4) • Pie de página: Mockups (variantes de sedes) (D1.5) | 5.5
Semana 3 | 01 jul 2026 | Botones, hero, carrusel y galería | • Botones: Mockups de variantes y estados (D2.1) • Hero / Banner intranet: Mockup + recuadro fecha/proceso (D2.2) • Carrusel: Mockups + indicadores y controles (D2.3) • Galería de aplicaciones: Mockup con estados (D2.5) • Etiquetas: Mockup (informativa/estado/filtro) (D2.6) | 4.5
Semana 4 | 08 jul 2026 | Tarjetas, alertas, modal y tooltip | • Tarjetas (info/noticia/módulo): Mockups con estados (D2.4) • Alertas y notificaciones: Mockups (toast + emergente) (D2.7) • Alerta modal: Mockups (variantes) (D2.8) • Descripción emergente: Mockup (tooltip) (D2.9) • Paginación: Mockup + responsive (D2.13) | 4.5
Semana 5 | 15 jul 2026 | Acordeón, pestañas, tablas, carga, área de servicio y buscador | • Acordeón: Mockup con estados (D2.10) • Pestañas: Mockup (horizontal/vertical) (D2.11) • Tablas: Mockups (variantes responsive) (D2.12) • Indicador de carga: Mockup (con/sin modal) (D2.15) • Área de servicio: Mockups con estados (D2.16) • Buscador: Mockups (básico + predictivo) (D2.17) | 4.5
Semana 6 | 22 jul 2026 | Línea de avance + inicio de formularios | • Línea de avance: Mockups (posición/interacción) (D2.14) • Entradas de texto: Mockups (tipos y estados) (D3.1) • Opciones de selección: Mockups (checkbox/radio/switch) (D3.3) | 4
Semana 7 | 29 jul 2026 | Desplegables, carga de archivos e inicio de sesión | • Desplegables: Mockups (lista/filtro/checks/calendario) (D3.2) • Carga de archivos: Mockups con estados (D3.4) • Módulo de inicio de sesión: Mockups (natural/jurídica) (D3.5) | 3.5
Semana 8 | 05 ago 2026 | Maquetas: home y noticias | • Home: Maqueta desktop + responsive (D4.1) • Listado de noticias: Maqueta + paginación/filtros (D4.2) • Detalle de noticia: Maqueta artículo + relacionadas (D4.3) | 3.5
Semana 9 | 12 ago 2026 | Maquetas internas + prototipo navegable | • Página interna genérica: Maqueta basada en bloques (D4.4) • Página de trámite/formulario: Maqueta con línea de avance (D4.5) • Prototipo navegable: Prototipo interactivo de la intranet (D5.1) | 4.5
Semana 10 | 19 ago 2026 | Usabilidad + accesibilidad de diseño | • Pruebas de usabilidad: Hallazgos + ajustes de diseño (D5.2) • Revisión de accesibilidad de diseño: Checklist contraste/foco/jerarquía (WCAG 2.1) (D5.3) | 3
Semana 11 | 26 ago 2026 | Especificaciones y handoff | • Especificaciones / handoff: Specs y guía de entrega a front-end (D5.4) | 1.5

## Cronograma detallado
Semana | Miércoles | Fase | ID | Componente / Alcance | Entregable de diseño | Herramienta | Est. (d) | Estado
S1 | 17 jun 2026 | Descubrimiento | D0.1 | Arquitectura de información | Mapa del sitio + flujos principales de la intranet | FigJam/XD | 1.5 | Pendiente
S1 | 17 jun 2026 | Descubrimiento | D0.2 | Dirección visual | Moodboard (identidad CGN + GOV.CO) | Adobe XD | 1 | Pendiente
S1 | 17 jun 2026 | Sistema de diseño | D0.3 | Estilos base | Paleta, tipografía (Nunito Sans/Verdana), grilla y espaciado | Adobe XD | 2 | Pendiente
S1 | 17 jun 2026 | Sistema de diseño | D0.4 | Iconografía | Set de íconos alineado al Kit UI | Adobe XD | 0.5 | Pendiente
S2 | 24 jun 2026 | Transversales | D1.1 | Barra superior + accesibilidad | Mockups con estados | Adobe XD | 1 | Pendiente
S2 | 24 jun 2026 | Transversales | D1.2 | Cabecera CGN (cabezote) + buscador | Mockup desktop y responsive | Adobe XD | 1 | Pendiente
S2 | 24 jun 2026 | Transversales | D1.3 | Menú de navegación | Mockups: desktop, mega menú y responsive | Adobe XD | 2 | Pendiente
S2 | 24 jun 2026 | Transversales | D1.4 | Miga de pan | Mockup (2 y 3+ niveles) | Adobe XD | 0.5 | Pendiente
S2 | 24 jun 2026 | Transversales | D1.5 | Pie de página | Mockups (variantes de sedes) | Adobe XD | 1 | Pendiente
S3 | 01 jul 2026 | Generales | D2.1 | Botones | Mockups de variantes y estados | Adobe XD | 1 | Pendiente
S3 | 01 jul 2026 | Generales | D2.2 | Hero / Banner intranet | Mockup + recuadro fecha/proceso | Adobe XD | 1 | Pendiente
S3 | 01 jul 2026 | Generales | D2.3 | Carrusel | Mockups + indicadores y controles | Adobe XD | 1.5 | Pendiente
S3 | 01 jul 2026 | Generales | D2.5 | Galería de aplicaciones | Mockup con estados | Adobe XD | 0.5 | Pendiente
S3 | 01 jul 2026 | Generales | D2.6 | Etiquetas | Mockup (informativa/estado/filtro) | Adobe XD | 0.5 | Pendiente
S4 | 08 jul 2026 | Generales | D2.4 | Tarjetas (info/noticia/módulo) | Mockups con estados | Adobe XD | 1.5 | Pendiente
S4 | 08 jul 2026 | Generales | D2.7 | Alertas y notificaciones | Mockups (toast + emergente) | Adobe XD | 1 | Pendiente
S4 | 08 jul 2026 | Generales | D2.8 | Alerta modal | Mockups (variantes) | Adobe XD | 1 | Pendiente
S4 | 08 jul 2026 | Generales | D2.9 | Descripción emergente | Mockup (tooltip) | Adobe XD | 0.5 | Pendiente
S4 | 08 jul 2026 | Generales | D2.13 | Paginación | Mockup + responsive | Adobe XD | 0.5 | Pendiente
S5 | 15 jul 2026 | Generales | D2.10 | Acordeón | Mockup con estados | Adobe XD | 0.5 | Pendiente
S5 | 15 jul 2026 | Generales | D2.11 | Pestañas | Mockup (horizontal/vertical) | Adobe XD | 0.5 | Pendiente
S5 | 15 jul 2026 | Generales | D2.12 | Tablas | Mockups (variantes responsive) | Adobe XD | 1.5 | Pendiente
S5 | 15 jul 2026 | Generales | D2.15 | Indicador de carga | Mockup (con/sin modal) | Adobe XD | 0.5 | Pendiente
S5 | 15 jul 2026 | Generales | D2.16 | Área de servicio | Mockups con estados | Adobe XD | 1 | Pendiente
S5 | 15 jul 2026 | Generales | D2.17 | Buscador | Mockups (básico + predictivo) | Adobe XD | 0.5 | Pendiente
S6 | 22 jul 2026 | Generales | D2.14 | Línea de avance | Mockups (posición/interacción) | Adobe XD | 1.5 | Pendiente
S6 | 22 jul 2026 | Formulario | D3.1 | Entradas de texto | Mockups (tipos y estados) | Adobe XD | 1.5 | Pendiente
S6 | 22 jul 2026 | Formulario | D3.3 | Opciones de selección | Mockups (checkbox/radio/switch) | Adobe XD | 1 | Pendiente
S7 | 29 jul 2026 | Formulario | D3.2 | Desplegables | Mockups (lista/filtro/checks/calendario) | Adobe XD | 1.5 | Pendiente
S7 | 29 jul 2026 | Formulario | D3.4 | Carga de archivos | Mockups con estados | Adobe XD | 1 | Pendiente
S7 | 29 jul 2026 | Formulario | D3.5 | Módulo de inicio de sesión | Mockups (natural/jurídica) | Adobe XD | 1 | Pendiente
S8 | 05 ago 2026 | Maquetas | D4.1 | Home | Maqueta desktop + responsive | Adobe XD | 1.5 | Pendiente
S8 | 05 ago 2026 | Maquetas | D4.2 | Listado de noticias | Maqueta + paginación/filtros | Adobe XD | 1 | Pendiente
S8 | 05 ago 2026 | Maquetas | D4.3 | Detalle de noticia | Maqueta artículo + relacionadas | Adobe XD | 1 | Pendiente
S9 | 12 ago 2026 | Maquetas | D4.4 | Página interna genérica | Maqueta basada en bloques | Adobe XD | 1 | Pendiente
S9 | 12 ago 2026 | Maquetas | D4.5 | Página de trámite/formulario | Maqueta con línea de avance | Adobe XD | 1.5 | Pendiente
S9 | 12 ago 2026 | Prototipo y entrega | D5.1 | Prototipo navegable | Prototipo interactivo de la intranet | Adobe XD | 2 | Pendiente
S10 | 19 ago 2026 | Prototipo y entrega | D5.2 | Pruebas de usabilidad | Hallazgos + ajustes de diseño | Adobe XD | 2 | Pendiente
S10 | 19 ago 2026 | Prototipo y entrega | D5.3 | Revisión de accesibilidad de diseño | Checklist contraste/foco/jerarquía (WCAG 2.1) | Adobe XD | 1 | Pendiente
S11 | 26 ago 2026 | Prototipo y entrega | D5.4 | Especificaciones / handoff | Specs y guía de entrega a front-end | Adobe XD/Zeplin | 1.5 | Pendiente

## Hitos de diseño
Hito | Descripción | Semana | Miércoles
H1 | Sistema de diseño aprobado | Semana 1 | 17 jun 2026
H2 | Componentes transversales diseñados | Semana 2 | 24 jun 2026
H3 | Biblioteca de componentes completa | Semana 7 | 29 jul 2026
H4 | Maquetas de páginas listas | Semana 9 | 12 ago 2026
H5 | Prototipo validado y specs entregadas | Semana 11 | 26 ago 2026